## Jalons
Jalon	Date prévue	Date disponibilité	A signaler
Début des développements	02/05/2013	02/05/2013
Livraison du jeu de base	13/05/2013	15/05/2013
Livraison du module de modification du nombre de cartes	23/05/2013		Pas de retard mais un problème d'affichage à discuter
Livraison du module de suivi du progrès des élèves	24/06/2013		Date maintenue
Livraison du module de création de nouveaux jeux	17/07/2013		Date maintenue
Fin du projet	20/07/2013		Date maintenue

## Problèmes
Enoncé	Impact	Date de signalement	Etat	Actions en cours
Apprentissage du code	Retard sur le commencement du projet	???	Terminé	///
Mise en forme du cahier des charges	Retard sur le commencement du projet et modifications inopinées du projet

## Backlog
N°	Story	Itération	Etat
1	Le joueur lance le jeu en cliquant sur une icône du bureau.	1	Terminée
2	Le joueur arrive sur le menu principal	1	Terminée
3	Le joueur peut lancer une partie	1	Terminée
4	Le joueur peut rejoindre une partie	1	Terminée
5	Le joueur peut sélectionner une unité	1	Terminée
6	Le joueur peut faire agir une unité	1	Terminée
8	Le joueur peut se déplacer sur la carte	2	Terminée
7	Les unités affichent leurs caractéristiques au joueur	2	Terminée
8	Les unités qui se déplacent le font selon le meilleur trajet possible	3	Terminée
9	Les unités sont affectées par les niveaux de technologie du joueur	3	Terminée
10	Les événements apparaissent sur la carte	4	Terminée
11	Les événements affectent les unités	4	Terminée
12	Les unités peuvent tirer sur les unités adverses		Terminée
13	La base peut créer des vaisseaux		Terminée
14	Les actions du joueur sont mise en pile		Terminée
15	Le joueur peut annoncer la fin de son tour		Terminée
16	Le joueur reçoit un récapitulatif des actions du tour		Terminée
17	Les actions sont réalisées par la serveur		Terminée
18	Le joueur peut accéder au menu de jeu		Terminée
19	Le joueur peut abandonner la partie		Terminée
20	Le joueur peut écrire à son adversaire		Terminée
21	Le joueur peut choisir la race qu'il va jouer		Terminée
22	Le joueur peut développer des technologies et ses unités		Terminée
23			Terminée
24			Terminée
25			Terminée
26			Terminée
27			Terminée
			Terminée